## Slide 1: PANEL DS. EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA RPO WD 2014-2020 Wrocław, dnia 22 czerwca 2017 roku

## Slide 2
Alokacja Programu (z rezerwą wykonania)
2 252 546 589 euro, tj. 9 406 634 555,66 zł
(wg kursu z dnia 30.V.2017 r.: 1 € = 4,1760 pln)
Nabory ogłoszone
Ogłoszono 242 nabory – zaangażowana alokacja 72,59%
Wybrano do dofinansowania 1 795 projektów, w których dofinansowanie ze środków UE wynosi
4 431 278 028,79 zł, tj. 47,11% alokacji
Umowy o dofinansowanie
Podpisano 1 143 umowy na realizację projektów o wartości ogółem 4 163 493 634,33 zł,
w tym wartość dofinansowania ze środków UE 2 786 105 746,64 zł, tj. 29,62% alokacji
Wnioski o płatność
Beneficjenci złożyli wnioski o płatność w wysokości 350 118 835,89 zł (środki UE),
tj. 3,72% alokacji
Certyfikacja
Do Komisji Europejskiej poświadczono wydatki w wysokości 265 951 488,67 zł,
tj. 2,83% alokacji
Realizacja RPO WD 2014-2020 na dzień 31.05.2017 r.

## Slide 3
Nabory
  Zgodnie z Planem wartość naborów ogłoszonych (tryb konkursowy) w 2017 roku dla całego Programu powinna wynieść 934 255 626,12 zł
  - w okresie styczeń-maj 2017 roku ogłoszono 29 naborów (tryb konkursowy) o wartości
  692 584 689,73 zł, co stanowi 74,13% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
  Zgodnie z Planem wartość podpisanych umów (projekty konkursowe i pozakonkursowe) w 2017 roku
  w ramach całego Programu powinna wynieść 2 382 739 516,57 zł
  - w okresie styczeń-maj 2017 roku podpisano 419 umów o wartości dofinansowania ze środków UE
  957 448 918,30 zł, tj. 40,18% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
  Zgodnie z Planem wartość zatwierdzonych środków UE we wnioskach o płatność w 2017 roku
  powinna wynieść 993 132 281,52 zł
  - w okresie styczeń – maj 2017 roku wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosi
  73 807 004,14 zł, co stanowi 7,43% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
  Zgodnie z Planem certyfikacja środków do Komisji Europejskiej w 2017 roku powinna
  wynieść 675 048 597,93 zł
  - w okresie styczeń – maj 2017 roku wartość certyfikowanych do KE środków wyniosła 40 576 457,60 zł,
  co stanowi 6,01% założonego celu na 2017 rok
Realizacja Planu 3-letniego – wg stanu na dzień 31.05.2017 rok

## Slide 4
Nabory
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT WrOF wartość naborów ogłoszonych (tryb konkursowy) w 2017 r. powinna wynieść 309 650 000 zł
w okresie styczeń-maj 2017 roku ogłoszono 7 naborów (tryb konkursowy) o wartości
111 085 668,60zł, co stanowi 35,87% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT WrOF wartość podpisanych umów (projekty konkursowe
i pozakonkursowe) w 2017 roku powinna wynieść 517 147 000 zł
w okresie styczeń-maj 2017 roku podpisano 47 umów o wartości dofinansowania
ze środków UE 119 429 839,51 zł, tj. 23,09% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT WrOF wartość zatwierdzonych środków UE we wnioskach o płatność w 2017 roku powinna wynieść 78 455 000 zł
w okresie styczeń – maj 2017 roku wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach
o płatność wynosi 2 787 013,70 zł, co stanowi 3,55% założonego celu na 2017 rok
Realizacja Planu naprawczego ZIT WrOF
wg stanu na dzień 31.05.2017 r.

## Slide 5
Nabory
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT AJ wartość naborów ogłoszonych (tryb konkursowy)
w 2017 r. powinna wynieść 45 390 000 zł
w okresie styczeń-maj 2017 roku ogłoszono 5 naborów (tryb konkursowy) o wartości
23 677 626 zł, co stanowi 52,16% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT AJ wartość podpisanych umów (projekty konkursowe
i pozakonkursowe) w 2017 roku powinna wynieść 245 930 000 zł
w okresie styczeń-maj 2017 roku podpisano 32 umowy o wartości dofinansowania
ze środków UE 82 340 770,68 zł, tj. 33,48% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT AJ wartość zatwierdzonych środków UE we wnioskach
o płatność w 2017 roku powinna wynieść 39 380 000 zł
w okresie styczeń – maj 2017 roku wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach
o płatność wynosi 621 642 zł, co stanowi 1,58% założonego celu na 2017 rok
Realizacja Planu naprawczego ZIT AJ
wg stanu na dzień 31.05.2017 r.

## Slide 6
Nabory
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT AW wartość naborów ogłoszonych (tryb konkursowy)
w 2017 r. powinna wynieść 94 231 000 zł
w okresie styczeń-maj 2017 roku ogłoszono 4 nabory (tryb konkursowy) o wartości
22 271 496 zł, co stanowi 23,63% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT AW wartość podpisanych umów (projekty konkursowe
i pozakonkursowe) w 2017 roku powinna wynieść 316 523 000 zł
w okresie styczeń-maj 2017 roku podpisano 93 umowy o wartości dofinansowania
ze środków UE 166 968 301,44 zł, tj. 52,75% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Zgodnie z Planem naprawczym ZIT AW wartość zatwierdzonych środków UE we wnioskach
o płatność w 2017 roku powinna wynieść 89 656 000 zł
- w okresie styczeń – maj 2017 roku wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosi 2 221 416,48 zł, co stanowi 2,48% założonego celu na 2017 rok
Realizacja Planu naprawczego ZIT AW
wg stanu na dzień 31.05.2017 r.

## Slide 7
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
– stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 8
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 r.)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 87,30% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 28,64% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 9,22% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 3,3% założonego celu na 2017 rok

## Slide 9
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje – realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje | 41 000 000 | 171 216 000 | 95% | 148,52% | 21,66% | 3,54% | 0,11%
Poddziałanie 1.2.2 | 16 000 000 | 66 816 000 | 93% | 102,78% | 4,76% | 4,40% | 0,00%
Poddziałanie 1.3.2 | 20 000 000 | 83 520 000 | 88,82% | 224,14% | 36,86% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 1.4.2 | 5 000 000 | 20 880 000 | 122,06% | 40,50% | 14,92% | 14,91% | 0,88%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP1, zgodnie
z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 1,04% założonego celu na 2017 rok.

## Slide 10
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje – realizacja planu naprawczego ZIT AJ
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP1, zgodnie
z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 78,80% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na koniec 2017 roku.
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje | 6 907 807 | 28 847 002 | 96% | 53,38% | 35,00% | 19,23% | 0,00%
Poddziałanie 1.3.3 | 6 907 807 | 28 847 002 | 96,43% | 53,38% | 35,00% | 19,23% | 0,00%
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 11
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje – realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje | 22 500 000 | 93 960 000 | 93% | 124,08% | 35,67% | 32,16% | 0,74%
Poddziałanie 1.3.4 | 10 000 000 | 41 760 000 | 89,40% | 100,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 1.5.2 | 12 500 000 | 52 200 000 | 95,60% | 141,67% | 64,20% | 57,89% | 1,34%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok. Planowane jest nabór w 1.5.A w czerwcu br.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 45,12% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 3,86% założonego celu na koniec 2017 roku.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 12
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 13
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
– problemy we wdrażaniu
z powodu braku programów pomocy publicznej w zakresie jednostek badawczych w obszarze B+R (obowiązuje od dn. 25.06.2016 r.), nastąpiło opóźnienie ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w tym zakresie. Pierwotnie termin ogłoszenia naborów planowano 31.03.2016 r., ostatecznie nabór ogłoszono 12.08.2016 r., zatem IZ przesunęła ogłoszenie naboru o prawie
5 miesięcy
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ogłoszone konkursy cieszyły się niewielkim zainteresowaniem, IZ zdecydowała
o uproszczeniu kryteriów oceny i wyboru projektów oraz powtórzeniu
naborów
w Działaniu 1.2 zaproponowano zmiany umożliwiające wdrażanie projektów B+R – „pierwsza produkcja”
planowane są realokacje z Działania 1.2 do Działania 1.1 i 1.5 oraz korekta wskaźników – wymagana zgoda KE

## Slide 14
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 15
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów od stycznia do końca maja br. stanowi 78,30% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 90,83% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 0,42% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok

## Slide 16
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne | 9 952 625 | 41 562 162 | 96,42% | 55,14% | 36,47% | 25,78% | 0,00%
Poddziałanie 2.1.2 | 9 952 625 | 41 562 162 | 96,42% | 55,14% | 36,47% | 25,78% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP2, zgodnie z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 72,01% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 17
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne | 4 000 000 | 16 704 000 | 95,96% | 135,28% | 50,79% | 50,66% | 0,00%
Poddziałanie 2.1.3 | 4 000 000 | 16 704 000 | 95,96% | 135,28% | 50,79% | 50,66% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 99,80% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 18
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne | 6 400 000 | 26 726 400 | 95,96% | 130,16% | 98,07% | 85,20% | 0,00%
Poddziałanie 2.1.4 | 6 400 000 | 26 726 400 | 95,96% | 130,16% | 98,07% | 85,20% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP2, zgodnie
z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 148,54% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 19
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 20
Oś priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne
– problemy we wdrażaniu
Działanie 2.1 E-usługi publiczne – brak Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu, przewidujących wsparcie rozwiązań „back-office” w administracji publicznej. W związku z tym, część wnioskodawców nie wykazała w projektach wskaźnika Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, co może doprowadzić do nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika (wskaźnik w RPO wyznaczony na 2023 rok)

## Slide 21
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 22
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 73% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 41,06% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0,61% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0,19% założonego celu na 2017 rok

## Slide 23
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna | 81 200 000 | 339 091 200 | 72,01% | 88,48% | 58,11% | 0,49% | 0,00%
Poddziałanie 3.3.2 | 25 000 000 | 104 400 000 | 82,85% | 118,23% | 79,86% | 1,60% | 0,00%
Poddziałanie 3.4.2 | 56 200 000 | 234 691 200 | 67,19% | 72,15% | 48,43% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 62,47% założonego celu na 2017 rok. Planowany jest nabór na wymianę kotłów (XI.2017)
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0,94% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 24
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna | 35 407 807 | 147 863 002 | 74,53% | 114,33% | 47,75% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 3.3.3 | 14 500 000 | 60 552 000 | 97,02% | 140,97% | 83,35% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 3.4.3 | 14 000 000 | 58 464 000 | 88,02% | 83,91% | 34,44% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok. Planowane są 2 nabory: VI.2017 r. - niska-emisja transportowa oraz w XI.2017 – wymiana kotłów.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 25
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna | 45 050 000 | 188 128 800 | 91,39% | 105,47% | 70,29% | 50,94% | 0,00%
Poddziałanie 3.3.4 | 18 000 000 | 75 168 000 | 97,02% | 135,07% | 75,82% | 74,13% | 0,00%
Poddziałanie 3.4.4 | 27 050 000 | 112 960 800 | 87,65% | 83,67% | 66,60% | 35,50% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 46,39% założonego celu na 2017 rok. Planowany jest nabór na wymianę kotłów (XI.2017).
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 73,23% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 26
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 27
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
– problemy we wdrażaniu
w Działaniu 3.4 nie ogłoszono do tej pory naboru na wymianę kotłów (projekty grantowe) ze względu na przedłużającą się zmianę UP i Programów Operacyjnych. IZ od 2016 roku zaproponowała poszerzenie typów projektów o wsparcie wymiany kotłów także w budynkach wielorodzinnych (wstępna zgoda KE, ale wymagana jest formalna zmiana w Programie)
duża liczba odwołań związana z analizami finansowymi we wnioskach o dofinansowanie (oszczędność energii) - głównie w Dz. 3.3

## Slide 28
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 29
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– realizacja planu 3-letniego
(wyznaczonego celu na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów od stycznia do końca maja br. stanowi 99,60% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 33,03% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0,19% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok

## Slide 30
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby | 27 300 000 | 114 004 800 | 92,45% | 119,58% | 46,70% | 22,26% | 0,01%
Poddziałanie 4.2.2 | 12 800 000 | 53 452 800 | 98,35% | 64,90% | 51,25% | 32,53% | 0,00%
Poddziałanie 4.3.2 | 4 500 000 | 18 792 000 | 95,75% | 405,49% | 95,06% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 4.4.2 | 4 500 000 | 18 792 000 | 96,23% | 98,24% | 36,55% | 36,55% | 0,00%
Poddziałanie 4.5.2 | 5 500 000 | 22 968 000 | 72,93% | 7,11% | 4,87% | 4,87% | 0,06%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 81,61% założonego celu na 2017 rok. Przesunięcie naboru 4.5 typ C (zabezpieczenie obszarów miejskich) na rok 2018.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 41,26% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0,46% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 31
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby | 16 092 193 | 67 200 998 | 96,20% | 153,18% | 81,76% | 4,62% | 0,00%
Poddziałanie 4.2.3 | 8 592 193 | 35 880 998 | 96,40% | 128,75% | 96,40% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 4.3.3 | 4 000 000 | 16 704 000 | 95,75% | 163,70% | 95,21% | 6,90% | 0,00%
Poddziałanie 4.4.3 | 3 500 000 | 14 616 000 | 96,23% | 201,31% | 30,44% | 13,36% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP4, zgodnie
z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 5,05% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 32
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby | 14 200 000 | 59 299 200 | 96,88% | 78,45% | 30,04% | 19,42% | 0,05%
Poddziałanie 4.2.4 | 8 200 000 | 34 243 200 | 96,94% | 16,76% | 16,24% | 0,00% | 0,00%
Poddziałanie 4.3.4 | 3 000 000 | 12 528 000 | 96,11% | 195,89% | 97,77% | 91,93% | 0,25%
Podziałanie 4.4.4 | 3 000 000 | 12 528 000 | 97,48% | 130,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP4, zgodnie
z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0,43% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 33
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 34
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– problemy we wdrażaniu (1)
brak akceptacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został przyjęty 18.10.2016 r. ) i przesłany do KE,
późne przyjęcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016—2022 (został zatwierdzony 22.12.2016 r.),
późna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK - akceptacja IV aktualizacji nastąpiła 21.04.2016 r. )
- mają wpływ na możliwość realizacji projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym systemami małej retencji oraz inwestycji przeciwpowodziowych i stanowią zagrożenie dla osiągnięcia Ram wykonania.
Do czasu uzyskania potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną przez KE w ramach RPO WD współfinansowane są projekty nie mające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód.
Opóźnienie w przygotowaniu Planów Gospodarowania Odpadami oraz planów inwestycyjnych w pozostałych województwach wpływa na spełnienie przez Polskę warunku ex-ante. Ma to bezpośredni wpływ na możliwość ogłoszenia naborów i realizację projektów w zakresie gospodarki odpadowej.
IZ wystąpi do KE o dodanie dodatkowych wskaźników KEW w zakresie gospodarki ściekowej, odpadowej oraz zmianę wskaźnika w zakresie gospodarki przeciwpowodziowej.

## Slide 35
Oś priorytetowa 4
Środowisko i zasoby
– problemy we wdrażaniu (2)
brak pełnej funkcjonalności Generatora wniosków
o dofinansowanie oraz błędne jego działanie, miał
w początkowej fazie wdrażania Programu wpływ na
prawidłowość i terminowość przeprowadzanych
naborów. Z tego powodu w kwietniu 2016 r. IZ anulowała
9 ogłoszonych naborów (w tym 4 w OP 4)
- w celu przeciwdziałania problemom przesunięto terminy zakończenia ogłoszonych naborów, uruchomiono alternatywną formę aplikowania, podłączono dodatkowy serwer

## Slide 36
Oś priorytetowa 5
Transport
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 37
Oś priorytetowa 5
Transport
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 68,10% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 44,74% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 3,45% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok

## Slide 38
Oś priorytetowa 5
Transport
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 5 Transport | 42 347 375 | 176 842 638 | 34,05% | 94,20% | 32,07% | 29,57% | 0,00%
Poddziałanie 5.1.2 | 25 000 000 | 104 400 000 | 53,35% | 93,89% | 50,09% | 50,09% | 0,00%
Poddziałanie 5.2.2 | 17 347 375 | 72 442 638 | 6,22% | 98,03% | 6,10% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 99,99% założonego celu na 2017 rok.
W okresie od stycznia do maja br. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność
w ramach OP5 – zgodnie z założeniami planu naprawczego.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 39
Oś priorytetowa 5
Transport
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 5 Transport | 13 000 000 | 54 288 000 | 85,85% | 90,64% | 77,80% | 77,80% | 0,00%
Poddziałanie 5.1.3 | 10 000 000 | 41 760 000 | 111,60% | 90,64% | 101,15% | 101,15% | 0,00%
Poddziałanie 5.2.3 | 3 000 000 | 12 528 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 76,92% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 40
Oś priorytetowa 5
Transport
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 5 Transport | 33 700 000 | 140 731 200 | 42,58% | 14,51% | 6,18% | 6,18% | 0,00%
Poddziałanie 5.1.4 | 15 000 000 | 62 640 000 | 95,65% | 14,51% | 13,88% | 13,88% | 0,00%
Poddziałanie 5.2.4 | 18 700 000 | 78 091 200 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP5, zgodnie
z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 41
Oś priorytetowa 5
Transport
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 42
Oś priorytetowa 5
Transport
– problemy we wdrażaniu
nieprzygotowanie projektów do realizacji przez wnioskodawców - opóźnianie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej ze względu na problemy związane z przygotowaniem ocen oddziaływania na środowisko oraz zasadami uwzględniania wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i założeń do zmian klimatycznych, dotyczy to przede wszystkim PKP PLK
długi okres wdrażania projektów kolejowych (PKP PLK)
Opóźnienia te stwarzają realne zagrożenia dla realizacji projektów i mają wpływ na realizację Ram wykonania.
IZ wystąpi do KE o zmianę wartości wskaźników w zakresie dróg.

## Slide 43
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 44
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów od stycznia do końca maja br. stanowi 226,44% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 18,06% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok

## Slide 45
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej | 25 000 000 | 104 400 000 | 77,35% | 149,77% | 5,42% | 5,38% | 0,00%
Poddziałanie 6.1.2 | 7 500 000 | 31 320 000 | 97,90% | 166,15% | 18,07% | 17,93% | 0,00%
Poddziałanie 6.3.2 | 17 500 000 | 73 080 000 | 68,54% | 139,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok. Planowany jest nabór 6.3 typ B dot. części wspólnych wielorodzinnych budynków (X.2017)
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 19,58% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na koniec 2017 roku.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 46
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej | 12 500 000 | 52 200 000 | 98,96% | 253,82% | 5,98% | 5,98% | 0,00%
Poddziałanie 6.1.3 | 2 500 000 | 10 440 000 | 97,90% | 303,99% | 29,91% | 29,91% | 0,00%
Poddziałanie 6.3.3 | 10 000 000 | 41 760 000 | 99,22% | 241,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP6, zgodnie z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 100,1% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 47
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej | 22 500 000 | 93 960 000 | 86,43% | 143,53% | 4,63% | 4,63% | 0,00%
Poddziałanie 6.1.4 | 6 250 000 | 26 100 000 | 56,15% | 81,59% | 16,65% | 16,65% | 0,00%
Poddziałanie 6.3.4 | 16 250 000 | 67 860 000 | 98,07% | 157,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok. Planowany jest nabór 6.1 typ B-dot. infrastruktury DPS (VII.2017) oraz 6.1 typ A dot. infrastruktury społecznej powiązanej
z procesem integracji (XII.2017).
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 46,58% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 48
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 49
Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej
– problemy we wdrażaniu
późna aktualizacja Wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR (24.10.2016 r.), miała wpływ na zmianę terminów ogłaszania naborów w zakresie infrastruktury społecznej (Działanie 6.1),
późne przygotowanie Wytycznych horyzontalnych dotyczących rewitalizacji (3.07.2015 r.) i Ustawy o rewitalizacji (9.10.2015 r.) mającej wpływ na przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji, opóźniło przygotowanie LPR przez wnioskodawców (Działanie 6.3), dodatkowo same procedury przygotowania LPR są długotrwałe,
opóźnienia w przygotowaniu Map Potrzeb Zdrowotnych opóźniło ogłoszenie naboru w zakresie inwestycji skierowanych do podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie chorób nowotworowych (Działanie 6.2), dodatkowo problem stanowił wymóg uzyskania przez wnioskodawcę pozytywnej opinii o celowości realizacji inwestycji (procedura jest długotrwała) – IZ wydłużyła termin złożenia opinii do dn. 16.01.2017 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie określono na 29.11.2016 r.
nabór na wsparcie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego oraz socjalnego cieszył się niewielkim zainteresowaniem Wnioskodawców, w konkursie dedykowanym dla ZIT AJ nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Ze względu na niewykorzystanie alokacji planuje się powtórzenie naboru dla ZIT AJ
- problemy te mogą mieć wpływ na poziom realizacji wskaźnika finansowego Ram wykonania
IZ planuje wprowadzenie dodatkowego KEW-u w Działaniu 6.3

## Slide 50
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 51
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Nie planowano ogłaszania naborów w 2017 roku.
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 60,89% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 2,69% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 1,65% założonego celu na 2017 rok

## Slide 52
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna | 14 000 000 | 58 464 000 | 100,34% | 105,95% | 80,14% | 66,25% | 0,17%
Poddziałanie 7.1.2 | 9 293 071 | 38 807 864 | 95,55% | 135,97% | 97,80% | 90,66% | 0,26%
Poddziałanie 7.2.2 | 4 706 929 | 19 656 136 | 109,80% | 54,38% | 45,27% | 18,05% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP7, zgodnie z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 77,87% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0,45% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 53
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna | 6 000 000 | 25 056 000 | 98,66% | 85,15% | 72,85% | 63,10% | 0,00%
Poddziałanie 7.1.3 | 4 401 433 | 18 380 384 | 78,45% | 138,36% | 93,34% | 84,17% | 0,00%
Poddziałanie 7.2.3 | 1 598 567 | 6 675 616 | 154,31% | 10,66% | 16,45% | 5,09% | 0,00%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP7, zgodnie z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 102,60% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 54
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna | 8 000 000 | 33 408 000 | 111,64% | 104,45% | 84,83% | 84,65% | 0,03%
Poddziałanie 7.1.4 | 5 000 000 | 20 880 000 | 119,22% | 123,04% | 96,94% | 96,66% | 0,00%
Poddziałanie 7.2.4 | 3 000 000 | 12 528 000 | 99,00% | 67,16% | 64,64% | 64,64% | 0,07%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
W okresie styczeń-maj 2017 r. nie ogłoszono naborów w ramach OP7, zgodnie z planem naprawczym na 2017 rok.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 114,04% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 0,11% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 55
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 56
Oś priorytetowa 7
Infrastruktura edukacyjna
– problemy we wdrażaniu
w naborach skierowanych do szkół zawodowych wartość projektów złożonych nie wyczerpała alokacji na nabór, stąd planowane jest przesunięcie niewielkich kwot do Działania 7.1, gdzie szczególnie w przedszkolach zgłoszone projekty znacznie przekraczały alokację w naborach

## Slide 57
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 58
Oś priorytetowa 8
Rynek pracy
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 35,78% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 44,68% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 13% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 4,20% założonego celu na 2017 rok

## Slide 59
Oś priorytetowa 8
Rynek pracy
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 60
Oś priorytetowa 8
Rynek pracy
– problemy we wdrażaniu
w przypadku pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4, złożone wnioski o dofinansowanie były niskiej jakości
i w efekcie nie otrzymały dofinansowania. W związku z tym
prowadzone są dodatkowe akcje szkoleniowe i informacyjne dla
Wnioskodawców. W kolejnych naborach wykorzystanie alokacji było
większe
problemy z uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (Baza Usług Rozwojowych) spowodowały konieczność opóźnienia terminu ogłoszenia naboru w zakresie Działania 8.6
w zakresie Działania 8.7 trwają prace nad opracowaniem Regionalnego Programu Zdrowotnego
w ramach zmian RPO WD 2014-2020 zgłoszono propozycje obniżenia wartości wskaźnika dotyczącego programów zdrowotnych w ramach Działania 8.7

## Slide 61
Oś priorytetowa 9
Włączenie społeczne
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 62
Oś priorytetowa 9
Włączenie społeczne
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 42,13% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 0% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 9% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 2,12% założonego celu na 2017 rok

## Slide 63
Oś priorytetowa 9
Włączenie społeczne
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 64
Oś priorytetowa 9
Włączenie społeczne
– problemy we wdrażaniu (1)
kwestie interpretacji grup docelowych dotyczące osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy prowadziły do problemów w zakresie demarkacji pomiędzy OP 8 Rynek pracy oraz OP 9 Włącznie społeczne i opóźnień we wdrożeniu,
w związku z niskim zainteresowaniem naborami w Działaniu 9.1 , IZ podjęła starania mające na celu zastosowanie trybu pozakonkursowego (propozycja zmiany Programu),
skomplikowane zasady realizacji projektów (zlecanie usług aktywizacji zawodowej i wymóg osiągania wysokiej efektywności zatrudnieniowej) przekładają się na niskie zainteresowanie naborami,

## Slide 65
Oś priorytetowa 9
Włączenie społeczne
– problemy we wdrażaniu (2)
brak akceptacji przez AOTMiT Regionalnego Programu Zdrowotnego uniemożliwia ogłoszenie naborów w zakresie Działania 9.3,
w ramach Działania 9.4 unieważnienie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) spowodowało opóźnienie procedury kontraktacji,
czynniki te mogą wpłynąć negatywnie na osiągnięcie Ram wykonania w przypadku jednego ze wskaźników IZ proponuje obniżenie wartości pośredniej.

## Slide 66
Oś Priorytetowa 10 Edukacja
- stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 67
Oś Priorytetowa 10
Edukacja
– realizacja planu 3-letniego
(celu wyznaczonego na koniec 2017 roku)
Nabory
Wartość ogłoszonych naborów od stycznia do końca maja br. stanowi 65,31% założonego celu na 2017 rok
Umowy o dofinansowanie
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 26,70% założonego celu na 2017 rok
Wnioski o płatność
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 11,78% założonego celu na 2017 rok
Certyfikacja
Certyfikacja środków do KE w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 1,09% założonego celu na 2017 rok

## Slide 68
Oś Priorytetowa 10
Edukacja
– realizacja planu naprawczego ZIT WrOF
ZIT WrOF | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś Priorytetowa 10 Edukacja | 98 689 000 | 412 125 264 | 19,85% | 119,45% | 8,85% | 4,95% | 0,49%
Poddziałanie 10.1.2 | 7 193 900 | 30 041 726 | 90,22% | 184,60% | 90,18% | 36,75% | 5,58%
Poddziałanie 10.2.2 | 12 056 100 | 50 346 274 | 76,99% | 65,55% | 4,33% | 4,33% | 0,36%
Poddziałanie 10.4.2 | 7 500 000 | 31 320 000 | 50,92% | 139,76% | 22,94% | 22,94% | 0,53%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 90,42% założonego celu na 2017 rok. Do końca 2017 roku planuje się jeszcze ogłoszenie 2 naborów dla Poddziałania 10.4.2.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 9,34% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 14,32% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 69
Oś Priorytetowa 10
Edukacja
– realizacja planu naprawczego ZIT AJ
ZIT AJ | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś Priorytetowa 10 Edukacja | 14 579 146 | 60 882 514 | 72,74% | 92,49% | 15,55% | 15,70% | 1,02%
Poddziałanie 10.1.3 | 3 711 055 | 15 497 366 | 100,28% | 70,02% | 13,15% | 13,75% | 0,76%
Poddziałanie 10.2.3 | 6 891 960 | 28 780 825 | 64,20% | 90,41% | 10,52% | 10,52% | 1,41%
Poddziałanie 10.4.3 | 3 976 131 | 16 604 323 | 61,86% | 130,23% | 26,51% | 26,51% | 0,60%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 149,24% założonego celu na 2017 rok. Do końca 2017 roku planuje się jeszcze ogłoszenie 2 naborów dla Poddziałania 10.4.3.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 26,59% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 11,51% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 70
Oś Priorytetowa 10
Edukacja
– realizacja planu naprawczego ZIT AW
ZIT AW | Alokacja z rezerwą | Alokacja w Priorytetach/ Działaniach | % zaangażowanej alokacji w ogłoszonych naborach | Złożone wnioski o dofinansowanie | Projekty wybrane do dofinansowania | Podpisane umowy | Wnioski o płatność
 |  |  |  | % przewidzianej alokacji na nabór | % przewidzianej alokacji dla Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania | % przewidzianej alokacji Priorytetu/ Działania
 | /eur/ | /zł/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/ | /%/
Oś Priorytetowa 10 Edukacja | 19 826 613 | 82 795 936 | 52,88% | 141,56% | 16,19% | 10,81% | 0,70%
Poddziałanie 10.1.4 | 5 122 984 | 21 393 581 | 40,90% | 173,62% | 28,60% | 7,77% | 0,37%
Poddziałanie 10.2.4 | 9 514 113 | 39 730 936 | 61,40% | 115,77% | 7,16% | 7,16% | 0,97%
Poddziałanie 10.4.4 | 5 189 516 | 21 671 419 | 49,06% | 174,37% | 20,49% | 20,49% | 0,54%
Realizacja celów planu naprawczego wyznaczonych na 2017 rok:
Wartość ogłoszonych naborów (w trybie konkursowym) od stycznia do końca maja br. stanowi 60,71% założonego celu na 2017 rok. W 2017 roku planuje się jeszcze ogłoszenie kolejnego naboru dla Poddziałania 10.1.4 oraz 2 naborów dla Poddziałania 10.4.4.
Kontraktacja w okresie styczeń-maj 2017 r. wynosi 5,06% założonego celu na 2017 rok.
Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów od stycznia do maja br. stanowi 8,56% założonego celu na 2017 rok.
Tabela. Stan zaawansowania wdrażania od początku Programu

## Slide 71
Oś Priorytetowa 10
Edukacja
– realizacja wskaźników Ram wykonania od początku Programu

## Slide 72
Oś Priorytetowa 10
Edukacja
– problemy we wdrażaniu
problemy z funkcjonowaniem generatora wniosków o dofinansowanie miały
  w początkowej fazie wdrażania Programu wpływ na prawidłowość i terminowość przeprowadzanych naborów. Z tego powodu w kwietniu 2016 r. IZ anulowała 9 ogłoszonych naborów (w tym 5 w ramach OP 10). W celu przeciwdziałania problemom przesunięto terminy zakończenia ogłoszonych naborów, uruchomiono alternatywną formę aplikowania, podłączono dodatkowy serwer, zaadoptowano na potrzeby wdrażania EFS aplikację informatyczną SOWA
ograniczenie wsparcia jedynie do szkół osiągających najniższe wyniki w skali
  regionu spowodowało mniejszą ilość podmiotów zainteresowanych aplikowaniem
  o środki
w związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców realizacją projektów
  dotyczących kształcenia zawodowego, pojawiło się ryzyko niskiej realizacji wskaźnika Ram wykonania Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - IZ wprowadziła w kryteriach wyboru projektów obowiązek realizacji tej formy kształcenia dla większości uczestników projektu
IZ w ramach zmian w RPO WD proponuje wprowadzenie nowej formy wsparcia
  w zakresie kształcenia zawodowego, będzie się to wiązało z obniżeniem wartości wskaźników

## Slide 73
Dziękuję za uwagę