## Slide 1: INFORMACJA O RPO WD 2007-2013 i REALIZACJA RAM WYKONANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 Wrocław, 17 październik 2018 r.

## Slide 2: Zamknięcie RPO WD 2007-2013
Wartość alokacji Programu
1 240 184 092 euro
Płatności otrzymane z KE – 95% alokacji
1 178 174 887,40 euro
30 marca 2017 r. – deklaracja zamknięcia złożona przez IZ, IC i IA do KE
17 sierpnia 2018 r. – IZ przedstawiła KE ostateczne rozliczenie Programu
3 października 2018 r. – KE przekazała informację o zamknięciu Programu (projekt zamknięcia)
Saldo końcowe – 5% alokacji
62 009 204,60 euro
Saldo wypłacone w całości bez korekt finansowych

## Slide 3: Ramy wykonania RPO WD 2014-2020
37 wskaźników, dla których określono Cel pośredni dla 2018 r.
27 wskaźników rzeczowych
10 wskaźników finansowych
Sukces
85% wykonania celu dla 2018 r.
Poważnie niepowodzenie
65% wykonania celu dla 2018 r.
Odstępstwo
75% wykonania celu dla 2018 r.
w przypadku 3 i więcej wskaźników w danej Osi Priorytetowej,
1 wskaźnik może osiągnąć 75%

## Slide 4: Prezentacja wskaźników
Realizacja wskaźników rzeczowych – na podstawie zatwierdzonych wniosków beneficjatów o płatność.
Prognoza wskaźników rzeczowych – na podstawie złożonych przez beneficjatów wniosków o płatność.
Realizacja wskaźników finansowych – na podstawie wniosków o płatność przekazanych do KE (certyfikacja).
Prognoza wskaźników finansowych – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność do certyfikacji.

## Slide 5
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Notes: KEW – Kluczowy etap wdrażania

## Slide 6
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

## Slide 7
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

## Slide 8
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
W ramach wykonania dla Osi 4, wykazane są jeszcze dwa wskaźniki Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów i Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej
(CI 20) , dla których wartość docelowa określona została na 2023 r., dla 2018 r. wartość wynosi 0.

## Slide 9
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 5 Transport

## Slide 10
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura społeczna
W ramach wykonania dla Osi 6 dla wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach wartość docelowa określona została na 2023 r., dla 2018 r. wartość wynosi 0

## Slide 11
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna

## Slide 12
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy

## Slide 13
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne

## Slide 14
Ramy wykonania
Oś Priorytetowa 10 Edukacja

## Slide 15
dziękuję za uwagę
www.rpo.dolnyslask.pl