**Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości i błędów ujętych w ostatecznych *Informacjach Pokontrolnych* w II kwartale 2021 roku**

**Niniejsze zestawienie jest sporządzone na podstawie ostatecznych *Informacji Pokontrolnych*, przekazanych Beneficjentom Osi 10 *Edukacja* RPO WD 2014-2020 wprowadzonych do systemu informatycznego SL w II kwartale 2021 roku. Jest ono opublikowane w celach informacyjnych i edukacyjnych, z uwagi na możliwość powtarzania się tego typu nieprawidłowości i błędów w innych projektach.**

**Kontrole projektów:**

1. Beneficjent przekazał nieprawdziwe lub niepełne informacje we wnioskach o płatność, które nie odzwierciedlają faktycznego postępu rzeczowego projektu.
2. Beneficjent nie posiada dokumentacji potwierdzającej przekazanie materiałów lub wykonanie zadań zleconych w projekcie.
3. Beneficjent przedstawia do rozliczenia w projekcie wydatki, które nie zostały dokonane w sposób przejrzysty i nie zostały należycie udokumentowane.
4. Beneficjent powierzył zadania zlecone w projekcie podmiotowi powiązanemu.
5. Beneficjent zatrudnił wykonawcę w projekcie bez zachowania zasady konkurencyjności.
6. Beneficjent przedstawia do rozliczenia w projekcie formę wsparcia dla osoby, która już wcześniej uzyskała identyczną formę wsparcia.
7. Beneficjent realizuje wsparcie w projekcie niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu i zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu.
8. Beneficjent nie wypełnia zobowiązań wynikających z rekomendacji wskazanych we wcześniejszych kontrolach w projekcie.