**Zestawienie stwierdzonych nowych istotnych nieprawidłowości i błędów ujętych w ostatecznych *Informacjach Pokontrolnych* w IV kwartale 2022 roku**

**Niniejsze zestawienie jest sporządzone na podstawie ostatecznych *Informacji Pokontrolnych*, przekazanych Beneficjentom Osi 10 *Edukacja* RPO WD 2014-2020 wprowadzonych do systemu informatycznego SL w IV kwartale 2022 roku. Jest ono opublikowane w celach informacyjnych i edukacyjnych, z uwagi na możliwość powtarzania się tego typu nieprawidłowości i błędów w innych projektach.**

**Kontrole zamówień:**

1. Zamawiający dokonując oceny w kryterium „jakość szkoleń”, na podstawie posiadania przez Wykonawcę wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz posiadania dodatkowego certyfikatu / akredytacji potwierdzającej jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które Zamawiający miał uznać certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), naruszył przepisy art. 241 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż dotyczą one właściwości Wykonawcy.

**Kontrole projektu:**

1. Beneficjent zaangażował osobę z personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych (a nie – jak wskazano we wniosku o dofinansowanie - umowy o pracę), co jest niezgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiskiem IZ wyrażonym podczas negocjacji, a także z przepisami prawa ogólnie obowiązującego.