**Zestawienie stwierdzonych nowych istotnych nieprawidłowości i błędów ujętych w ostatecznych *Informacjach Pokontrolnych* w II kwartale 2023 roku**

**Niniejsze zestawienie jest sporządzone na podstawie ostatecznych *Informacji Pokontrolnych*, przekazanych Beneficjentom Osi 10 *Edukacja* RPO WD 2014-2020 wprowadzonych do systemu informatycznego SL w II kwartale 2023 roku. Jest ono opublikowane w celach informacyjnych i edukacyjnych, z uwagi na możliwość powtarzania się tego typu nieprawidłowości i błędów w innych projektach.**

**Kontrole projektu:**

1. Przedstawione przez Beneficjenta do rozliczenia, w ramach wniosku o płatność działania projektowe wykraczają poza okres realizacji projektu.
2. Zaplanowane przez Beneficjenta w ramach projektu formy wsparcia nie zostały zrealizowane.
3. Beneficjent przedłożył aktualizacje diagnoz, które wskazują na niezgodność z formami wsparcia zaplanowanymi we wniosku.
4. Beneficjent ponownie wykazał do rozliczenia, w ramach wniosku o płatność, dokumenty finansowe, które zostały wykazane we wcześniej złożonym wniosku o płatność, co stanowi podwójne finansowanie.
5. Beneficjent wskazał w dokumentach do rozliczenia wkładu własnego nieprawdziwą – większą niż w rzeczywistości - liczbę godzin zajęć finansowanych w ramach wkładu własnego.