**Zestawienie stwierdzonych nowych istotnych nieprawidłowości i błędów ujętych w ostatecznych *Informacjach Pokontrolnych* w III kwartale 2023 roku**

**Niniejsze zestawienie jest sporządzone na podstawie ostatecznych *Informacji Pokontrolnych*, przekazanych Beneficjentom Osi 10 *Edukacja* RPO WD 2014-2020 wprowadzonych do systemu informatycznego SL w III kwartale 2023 roku. Jest ono opublikowane w celach informacyjnych i edukacyjnych, z uwagi na możliwość powtarzania się tego typu nieprawidłowości i błędów w innych projektach.**

**Kontrole projektu:**

1. Beneficjent odmówił przedstawienia dokumentów oraz informacji związanych z zatrudnieniem personelu projektu poza projektem, czym naruszył zapisy art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 i § 19 ust. 3 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent nie dysponuje dokumentacją stanowiącą podstawę rozliczania wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu projektu, tym samym wydatki te nie spełniają przesłanek uznania za kwalifikowalne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za urlop nie spełniają przesłanek uznania wydatku za kwalifikowalny wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Partner projektu, zaangażował jako personel projektu pracowników Beneficjenta, co - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - jest niedopuszczalne w przypadku projektów partnerskich.